## Sheet1
Activity	Description	Duration	Predecessor		Date Started	Date Ended
1	Architectural Decisions	10	0		01/04/16	01/15/16
2	Internal Specifications	20	1		01/18/16	02/12/16
3	External Specifications	18	1		01/18/16	02/10/16
4	Feature Specifications	15	1		01/18/16	02/05/16
5	Voice Recognition	5	2,3		02/15/16	02/19/16
6	Case	4	2,3		02/15/16	02/18/16
7	Screen	2	2,3		02/15/16	02/16/16
8	Speaker Output Jacks	2	2,3		02/15/16	02/16/16
9	Tape Mechanism	2	2,3		02/15/16	02/16/16
10	Databse	40	4		02/08/16	04/01/16
11	Microphone/Soundcard	5	4		02/08/16	02/12/16
12	Pager	4	4		02/08/16	02/11/16
13	Barcode Reader	3	4		02/08/16	02/10/16
14	Alarm Clock	4	4		02/08/16	02/11/16
15	Computer I/O	5	4		02/08/16	02/12/16
16	Review Design	10	5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15		04/04/16	04/15/16
17	Price Components	5	5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15		04/04/16	04/08/16
18	Integration	15	16,17		04/18/16	05/06/16
19	Document Design	35	16		04/18/16	06/06/16
20	Procure Prototype Components	20	18		05/09/16	06/06/16
21	Assemble Prototypes	10	20		06/07/16	06/20/16
22	Lab test Prototypes	20	21		06/21/16	07/19/16
23	Field Test Prototypes	20	19,22		07/20/16	08/16/16
24	Adjust Design	20	23		08/17/16	09/14/16
25	Order Stock Parts	2	24		09/15/16	10/05/16
26	Order Custom Parts	2	24		09/15/16	09/28/16
27	Assemble First Production Uni	10	26FS-13 units, 25 8 units		10/06/16	10/19/16
28	Test Unit	10	27		10/20/16	11/02/16
29	Produce 30 Units	15	28		11/03/16	11/23/16
30	Train Sales Representatives	10	29		11/25/16	12/08/16
		343