## Sheet1
Activity	Description	Duration	Predecessor		Date Started	Date Ended
1	Architectural Decisions	10d	0		01/04/16	01/15/16
2	Internal Specifications	20d	1		01/18/16	02/12/16
3	External Specifications	18d	1		01/18/16	02/10/16
4	Feature Specifications	15d	1		01/18/16	02/05/16
5	Voice Recognition	5d	2,3		02/15/16	02/19/16
6	Case	4d	2,3		02/15/16	02/18/16
7	Screen	2d	2,3		02/15/16	02/16/16
8	Speaker Output Jacks	2d	2,3		02/15/16	02/16/16
9	Tape Mechanism	2d	2,3		02/15/16	02/16/16
10	Databse	35d	4		02/08/16	03/25/16
11	Microphone/Soundcard	5d	4		02/08/16	02/12/16
12	Pager	4d	4		02/08/16	02/11/16
13	Barcode Reader	3d	4		02/08/16	02/10/16
14	Alarm Clock	4d	4		02/08/16	02/11/16
15	Computer I/O	5d	4		02/08/16	02/12/16
16	Review Design	10d	5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15		03/28/16	04/08/16
17	Price Components	5d	5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15		03/28/16	04/01/16
18	Integration	15d	16,17		04/11/16	04/29/16
19	Document Design	35d	16		04/04/16	05/20/16
20	Procure Prototype Components	20d	18		05/02/16	05/27/16
21	Assemble Prototypes	10d	20		05/31/16	06/13/16
22	Lab test Prototypes	20d	21		06/14/16	07/12/16
23	Field Test Prototypes	20d	19,22		07/13/16	08/09/16
24	Adjust Design	20d	23		08/03/16	08/30/16
25	Order Stock Parts	10d	24		08/10/16	08/23/16
26	Order Custom Parts	10d	24		08/10/16	08/23/16
27	Assemble First Production Uni	10d	26FS-13 units, 25 8 units		08/24/16	09/07/16
28	Test Unit	10d	27		09/08/16	09/21/16
29	Produce 30 Units	15d	28		09/22/16	10/12/16
30	Train Sales Representatives	24d	29		09/16/16	10/19/16
		0